國立臺灣藝術教育館委外辦理「2014年全國學生圖畫書創作獎」得獎作品編印出版案招標規範

- 採購標的：「2014年全國學生圖畫書創作獎」得獎作品編印出版（以下簡稱本案）。

- 預算金額：新臺幣96萬元整（含稅）。

- 廠商資格：（詳投標須知）。

- 履約期限：自簽約日起至民國103年12月12日止。

- 企劃內容與需求說明：

  - 企劃內容：以出版優質圖像讀物，塑造整體形象為原則，融合美感與創意、色彩與材質運用，以及配合本館提供活動logo運用於各物件，惟設計風格須一致，並須經本館同意，始得執行。

  - 需求說明：

    - 紙本出版規格：

      - 書籍（每套）：

| 項 目 | 規 格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 單本圖畫書（6本） | 插畫集（1本） |
| 尺寸 | 直式20.5cm×25.5cm 或 橫式25.5cm×20.5cm 全彩，西式左翻（或中式右翻）；尺寸±不超過0.3cm。 |  |
| 分色掃圖（或專業翻拍） | 原尺寸滾筒掃圖，不得少於350dpi；部分特殊媒材作品必要時須專業翻拍。 |  |
|  | 圖片/插圖；每本約28張±8張 | 圖片/插圖；約850張±35張 |
| 製版 | CTP出版/封面封底、蝴蝶頁、內頁 |  |
| 封面封底、書背、蝴蝶頁 | 設計/插畫/排版完稿；蝴蝶頁視實際需要配合設計完稿。 |  |
| 封面紙張 | 至少300 g/m2 ；銅西卡（或同等級紙） | 至少250 g/m2；水彩紙（或同等級紙） |
| 封面封底印刷 | 正四印刷 |  |
| 內頁/彩色頁 | 設計/插畫/排版完稿 |  |
|  | 每本約28頁±4頁 | 約192頁±4頁 |
| 內頁彩色頁紙張 | 至少200 g/m2；雪銅紙 | 至少126g/m2；全木道林紙 |
| 內頁彩色印刷 | 正四反四彩色印刷；必要時須配合部分得獎作品另增特別色，並不得增加契約價金。 | 正四反四彩色印刷 |
| 蝴蝶頁紙張/印刷 | 固定前後各4頁 |  |
|  | 骨紋纸（或同等級紙張）150磅 | 骨紋纸（或同等級紙張）120磅 |
|  | 正四反四彩色印刷 |  |
| 裝訂 | 平裝，線膠裝；或其他創意設計與材質 | 平裝，線膠裝 摺書口9.5cm，±0.3cm。 |
| 特殊處理 | 於封面封底特別設計，必要時須配合得獎作品特殊處理；每冊並視故事性於內頁製作學習教材或特別設計，以上均不得增加契約價金。 | 於封面封底特別設計 |

      - 手提式書盒：設計之款式應注重簡約、美觀；須考量緊密及承重性。

| 項 目 | 規 格 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 依實際可容納套書製作 |
| 書盒設計 | 設計/插畫/排版完稿 |
| 封面紙張 | 至少150 g/m2 ；雪銅紙（或同等級紙） |
| 封面封底製版及印刷 | 正四印刷 |
| 成型 | 1.開蓋式或閘型造型或上下蓋式均可，或其他創意。 2.本體至少裱48盎斯厚卡。 |
| 特殊處理 | 例如：霧光、或局部亮光(或局部雷射亮模）、或軋型加黏工(或刀模軋型)。 |

上開各項為基本規格，材質與樣式依設計理念企劃自訂，所用紙質須不反光、不透色；印刷時墨色清晰，並採用環保油墨。另書籍（含書盒）須裝訂牢固、安全；廠商履約標的於驗收或運送時，如有鬆脫、污點、損壞、裂痕等情事發生，廠商必須無償進行替換不得拒絕。若因印刷、裝訂有誤，致使品質未達標準，須整批退貨重製。除上列規範外，廠商如有其他更佳的表現形式，可於企劃書提出。

    - 製作數量：

      - 書籍：單本圖畫書各600冊、插畫集500冊。

      - 書盒：450個。

    - 試作圖文版型：投標廠商必須依本館所附圖檔與文字稿於企劃書提出  整體構想說明及設計稿，並試作樣書（單本圖畫書、插畫集各1款）與書盒之設計圖文版型（書籍含封面、書名頁、封底，以及內頁樣稿8頁以上；書盒請用紙板摺做樣式）。

- 作業規範：

廠商應依據工作進度交付相關文件，由本館就各項交付之文件，進行檢視。

  - 本館於103年7月7日前提供得標廠商單本圖畫書圖稿，103年7月14日前提供插畫集圖稿及PC系統Word-doc/Txt/web檔文字稿。以上本館所交付的圖稿，係為作者手稿，廠商需高檔掃圖（或專業翻拍）及圖稿色彩校對。

  - 廠商於103年7月22日前完成作品高檔掃圖校色，並將各組別之原始圖檔製作TIFF及JPG格式各1份（所附圖檔至少350dpi以上）隨作品送交本館。

上開完成作品高檔掃圖校色期限，必要時廠商得視本館實際所交付的日期配合予以調整。

  - 往返稿件由廠商取/送件，設計稿須彩色並同實際尺寸，不限看樣次數至完成定稿止（看樣前1天通知本案承辦人），並配合本館校對予以修正。最後須送2份1:1數位樣，俟本館審核同意後，再行印製。最後所提送2份數位樣，其中1份，書籍須摺成實際版本尺寸；書盒須為實體樣。

  - 定稿後，輸出數位樣至印刷前，若有圖、文更動或增刪，廠商必須配合進行修改。

  - 於103年9月30日前完成書籍印製，書籍印製前須先送符合本案之紙質（材質）紙樣，供本館確認。

  - 於103年10月31日前提交光碟電子檔，檔案格式一書一片，分別製作。光碟各乙式五份，並於光碟圓標清楚標示內容，且附保存盒。各式光碟電子檔分別如下：

    - 原始製作檔：最後定稿之未合成美編檔，文字須為可修改之格式。

    - 印製檔：PDF格式，印刷品質（含出血）、製作翻頁電子書（不含出血）。

    - 瀏覽檔：封面與內頁存PDF格式、影像100dpi。

    - 完稿後TIF檔案：

      - 一頁面一個TIF檔案，影像壓縮選項ZIP。

      - 依照頁次排序，例：第一頁檔案名稱為01.tif，以此類推。

      - 影像模式：RGB，8位元/色版。

      - 影像尺寸：A4 (直式或橫式)。

      - 像素尺寸：2480 x 3508(直式)、3508x2480(橫式) 。

      - 解析度：300dpi。

      - 畫面內容：滿版，不須留白邊，不須裁切線。

- 權利與責任：

  - 廠商應擔保交付館方之文案及設計稿無違背現行法規或侵犯他人之智慧財產權及其他權利，如有違反情事時，概由廠商負相關法律責任。

  - 廠商因執行本案之完稿設計與插畫作品，著作財產權屬館方，館方並擁有運用於本館網站、光碟等相關推廣衍生產品等權利，廠商不得對本館行使著作人格權。

  - 廠商之企劃書內容有關智慧財產權、著作權、專利權等問題，由廠商自行負責，如有侵害第三人合法權益時由廠商負責處理並承擔一切法律責任；如致本館受損害，並應負損害賠償責任。

  - 廠商依得獎作品整體企劃設計、編輯（如文圖編排、構成與配色、插繪以及文稿校對等）、校色、修圖（包括色差調整、曝光不足加強、圖版色彩及鮮明銳利度調整等），以及圖像處理（如畫面效果處理、去背景、加陰影等）。本館得視需要，要求廠商調整設計方式及內容，廠商不得拒絕。

  - 廠商美編設計、分色打樣及印刷，未達到品質標準，需重新送樣或重製，所衍生費用由廠商自行負擔，不得向館方請款，若逾期並依契約規定罰款。

  - 廠商在履約中應指派對美編設計嫻熟之專任人員負責全案進度與品質控管，除對履約品質依照有關規範，嚴予控管，並自主檢查。若該人員不適任，本館得通知更換，廠商應配合辦理。

  - 廠商自本館同意驗收之日起，免費保存本案印刷品製版至少1年，以備本館爾後加印時使用，若未保存或損壞，本館加印時不得再收取製版費。

  - 廠商供應履約標的時，需將履約標的物，以防水瓦楞紙箱包裝穩固，並於每箱包裝外應標示書名及冊（套）數。

- 其他：

  - 請廠商於經費預算明細表（如附件）詳列各項單價，以便作為爾後因應本館需求數量變更，並作為結案時核實計價之依據；招標規範所提需求或企劃書所列規格，廠商未於經費明細表載明該項價格，視為應辦事項，不得增加契約價金。

  - 廠商提送之投標文件無論是否得標，若須退還，請評審後1週內自行至本館取回。

  - 本案相關事宜聯絡人：高小姐，聯絡電話：（02）2311-0574分機241。